平鎮市環境宣導活動及環保知識挑戰擂台賽工作計畫

壹、活動名稱：103年度環境知識挑戰擂台賽補助計畫

貳、活動宗旨：

為增加本市學童與民眾對環境保護的正確知識，透過活潑、刺激、有趣的競賽活動將環境教育落實於日常生活中，以提升學童與民眾對環境的覺察與行動能力。

叁、辦理時間：民國103年6月21日(星期六)

肆、舉辦地點：桃園縣立平南國民中學

伍、辦理單位：

一、指導單位：行政院環保署、桃園縣政府教育局、環保局

二、主辦單位：平鎮市公所、清潔隊

三、承辦單位：桃園縣立平南國民中學

四、協辦單位：桃園縣環境教育輔導團、平南國中家長會、荒野保護協會桃園分會及平鎮市高中、國中、國小。

陸、參加對象：

一、本市公私立高中、國中與國小學童800人，分高中組、國中組與國小組三組競賽，由學校統一報名參賽，每校6~12人為限。

二、一律採用網路報名，至平南國中首頁下載報名表，填妥報名表後，寄至poiuytr12@hotmail.com，各組分配參賽人數原則為高中90人、國中組100人、國小組200人，承辦單位得依據各組報名狀況適度調整各組隊數。

柒、活動內容：

一、辦理方式：分初賽與決賽。

（一）初賽：由各校自行辦理學校代表初賽，主辦單位補助每一參賽學校800元。（用途為隊伍之車資、事務費或其他雜支，由學校開立統一收據：事由/桃園縣103年度環境知識挑戰擂台賽補助；繳款人：平南國民中學）。

（二）決賽：由承辦學校於6月21日（國小組、國中組及高中組）分組辦理，以「環境知識計時答題淘汰賽」方式錄取各組前16名代表本市參加縣賽。

※比賽辦法：採回合淘汰制，每回合10題，每回合規定可答錯題數，若超過答錯題數則淘汰無法參加下回合，依此循環至各組取出前16名。

二、競賽流程：

| 103年度環保知識挑戰擂台賽決賽流程表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 國小組、國中組（6月21日） |  |  |  |  |
| 時間 | 項目 | 內容 | 負責組 | 備註 |
| 08：30 09：00 | 國小組 報到 | 參賽同學報到、座位確認。 | 行政組 | 由各校帶隊老師或組長代表報到。 國小組：中廊 |
| 09：05 09：15 | 國小組 入場預備 | 參賽同學依參賽證編號入座。 | 行政組 | 各校帶隊老師或家長不得入場。 國小組：三樓閱覽室 |
| 09：15 09：20 | 答題說明 | 由主審說明計時答題進行方式及相關注意事項。 | 競賽組 | 參賽選手於09：20後不得入場參加複賽會考。 |
| 09：20 10：20 | 國小組 計時搶答賽 | 採用計時答題方式進行。 | 競賽組 | ※參賽選手不得先行離開考場管制區，得依大會引導共同離場。 國小組：三樓閱覽室 |
| 09：30 10：00 | 國中組 高中組 報到 | 參賽同學報到、座位確認。 | 行政組 | 由各校帶隊老師或組長代表報到。 國中組：中廊 高中組：中廊 |
| 10：05 10：15 | 國中組 高中組 入場預備 | 參賽同學依參賽證編號入座。 | 行政組 | 各校帶隊老師或家長不得入場。 國中組：三樓閱覽室 高中組：三樓閱覽室 |
| 10：15 10：20 | 答題說明 | 由主審說明計時答題進行方式及相關注意事項。 | 競賽組 | 參賽選手於10：20後不得入場參加複賽會考。 |
| 10：20 11：20 | 國中組 高中組 計時搶答賽 | 採用計時答題方式進行。 | 競賽組 | ※參賽選手不得先行離開考場管制區，得依大會引導共同離場。 國中組：三樓閱覽室 高中組：三樓閱覽室 |

◎已完成報到手續的學校可先至休息區休息等待入場

三、競賽獎勵：

（一）各組第一名（國小、國中、高中）發給獎狀及3,000元等值獎品。

（二）各組第二名（國小、國中、高中）發給獎狀及2,000元等值獎品。

（三）各組第三名（國小、國中、高中）發給獎狀及1,000元等值獎品。

（四）各組第四名至第十名發給優選獎狀及500元等值獎品。

(五) 各組第十一名至第十六名發給優選獎狀

（五）各組前十六名同學可獲本市參加行政院環保署今秋環境季環境知識挑戰擂台賽全國賽代表權（依據環保署年度競賽辦法另行辦理相關事宜）。

四、競賽考題：103年度環保知識挑戰擂台賽考題以「環境E學院」網站(http://ivy5.epa.gov.tw/e-school/)題庫為原則，如遇題庫不敷比賽需求時，主辦單位將另增加題目以利比賽進行。

捌、人員編組：

| 103年度環保知識挑戰擂台賽工作人員編組 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 組別 | 工作內容 | 負責人 | 組員 | 備註 |
| 總召集人 | 活動總負責人 | 曾安煌校長 |  | 共1人 |
| 行政組 | 活動規劃與申請 活動執行與檢核 進程管控與成果彙整 | 廖國良主任 | 訓導處人員 | 共9人 |
| 競賽組 | 各組競賽事宜規劃與執行 競賽進程管控 競賽工作人員協調與管理 | 游喜文組長 伍芷涵組長 | 監考人員16人 | 共19人 |
| 報名組 | 競賽網路規劃與設計 網路報名系統建置與管理 網路訊息公告與管理 | 游喜文組長 |  | 共4人 |
| 試題組 | 競賽題庫彙整與建置 聘請審題委員 複賽、決賽試題相關事宜 | 鐘啟哲主任 | 教務處人員 | 共9人 |
| 總務組 | 活動總務事宜 活動經費管理與核銷事宜 | 吳晏禎主任 | 總務處人員 | 共7人 |
| 事務組 | 場地佈置與競賽場地管理 活動需求估價與採購事宜 | 孫丕宏組長 |  | 共3人 |
| 聯絡組 | 活動聯繫事宜 新聞稿及活動宣傳事宜 | 王傳媺主任 | 輔導室人員 | 共6人 |

玖、預期成果：
    103年度環保知識挑戰擂台賽，為增加本縣學童與民眾對環境保護的正確知識，由各校運用「環境E學院」網站進行初賽，有效增進學童對「環境E學院」網站的上網率、使用率與自我學習率；透過承辦學校以活潑、刺激、有趣的競賽活動，預期全是國小、國中各級學校將有800人參加決賽活動，將環境教育落實於校園，提升學童對環境的覺察與行動能力。